## Ark1
Project Tracker
Category | Priority | Task description |  | % Complete | Start | Finish | Hours | Hours in total | Hourss spend
Planlægning | 1 | OBS - Formål og grund |  | 100% | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 0.5 | 0.5 | 0.25
Planlægning | 2 | PBS - Slutprodukt |  | 100% | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 0.5 | 1 | 0.5
Planlægning | 3 | WBS - Opgaver + tidsramme |  | 100% | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 7 | 8 | 5.5 | 6.25
Re-design | 4 | "Drøm din portfolio": opgavebeskrivelse, oprindelig rapport, feedback og forbedret udgave |  | 100% | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 4 | 12 | 4
Re-design | 5 | "Byg din portfolio": opgavebeskrivelse, oprindelig rapport, feedback og forbedret udgave |  | 100% | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 4 | 16 | 4
Re-design | 6 | "Byg din egen app": opgavebeskrivelse, oprindelig rapport, feedback og forbedret udgave |  | 100% | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 4 | 20 | 8
Re-design | 7 | "Sweetbot": opgavebeskrivelse, oprindelig rapport, feedback og forbedret udgave |  | 100% | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 4 | 24 | 12
Target the target | 8 | Brugertest af tidligere portfolio - MANDAG: ikke relevant at udføre pga. mgl. Indhold |  |  | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 2 | 26 | 0
Target the target | 9 | Designbrief |  | 100% | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 2 | 28 | 3
Target the target | 10 | Målgruppe, Segmentering og Personas |  | 100% | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 4 | 32 | 4
Informationsarkitektur | 11 | Kortsorteringstest - TORSDAG | Laver en brugertest af prototypen i stedet. |  | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 4 | 36 | 0
Informationsarkitektur | 12 | Sitemap og Flowchart |  | 50% | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 8 | 44
Designproces | 13 | Skitser |  | 100% | 04.12.2018 | 04.12.2018 | 2 | #REF!
Designproces | 14 | Moodboard |  | 100% | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 2 | #REF!
Designproces | 15 | Wireframe - Mobile first, tablet second, landscape tablet third and laptop fourth |  | 100% | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 6 | #REF!
Designproces | 16 | Ikoner |  | 100% | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 12 | #REF!
Designproces | 17 | Styletile |  | % | 08.12.2018 | 08.12.2018 | 1.5 | #REF!
Designproces | 18 | Styleguide |  | % | 08.12.2018 | 08.12.2018 | 4 | #REF!
Designproces | 19 | Mockups HIFI |  | 30% | 08.12.2018 | 08.12.2018 | 3 | #REF!
Designproces | 20 | Prototype |  | 100% | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 9.5 | #REF!
Tænkehøjttest | 21 | Tænkehøjttest af prototypen |  | 50% | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 2 | #REF!
Tænkehøjttest | 22 | Tilrettelser af design |  | 100% | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 4 | #REF!
Tekniske forhold | 23 | Indkodning af laptop version |  | % | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 12 | #REF!
Tekniske forhold | 24 | Indkodning af landscape tablet version |  | % | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 10 | #REF!
Tekniske forhold | 25 | Indkodning af tablet version |  | % | 16.12.2018 | 17.12.2018 | 10 | #REF!
Tekniske forhold | 26 | Indkodning af mobile version |  | % | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 10 | #REF!
Formalia og tests | 27 | Indskriv og renskriv eksamensrapport samt drøm-byg-re.design-portfolio |  | % | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 4 | #REF!
Formalia og tests | 28 | Tilføj rapport til portfoliosiden med projekter |  | % | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 0.5 | #REF!
Formalia og tests | 29 | Tænkehøjttest/Brugertest af websitet |  | % | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 3 | #REF!
Formalia og tests | 30 | Tilføj test til eksamensrapport og upload rapporten til portfolioen på ny |  | % | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 2 | #REF!
Formalia og tests | 31 | Valider koderne i både Dreamweaver og Browser |  | % | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 2 | #REF!
Formalia og tests | 32 | Upload til domæne www.designbymelsted.dk |  | % | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 1 | #REF!
Formalia og tests | 33 | Upload til Wiseflow inden 21.12.2018 kl. 12.00 |  | % | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 1 | #REF!
Formalia og tests | 34 | Upload til Moodle? |  | % | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 1 | #REF!
| BEMÆRK!: | Weekend 01.12.2018-02.12.2018 | [5 empty] | 151,5/152
Weekend 08.12.2018-09.12.2018
Weekend 15.12.2018-16.12.2018